Časová osa nového územního plánu:

2009

- Fáze schválení podnětu na pořízení ÚP Janov nad Nisou

- Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou schválilo na svém zasedání dne 24.6.2009 usn. č. 47/2009 podnět na pořízení nového Územního plánu Janov nad Nisou a jako určeného zastupitele p. Jaroslava Hrabáka.

- Dne 29.6.2009 požádala Obec Janov nad Nisou MěÚ Jablonec nad Nisou o pořízení nového Územního plánu Janov nad Nisou.

2010

- Fáze veřejného projednání návrhu zadání územního plánu Janov nad Nisou

- Dne 7. června 2010 zahájil úřad územního plánování při MěÚ Jablonec n.N. z titulu pořizovatele nového Územního plánu Janov nad Nisou veřejnou vyhláškou č.j. 54772/2010 veřejné projednání návrhu zadání Územního plánu Janov nad Nisou. Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí v termínu od 11. června 2010 do 12. července 2010. Pořizovatel přihlédl k požadavkům dotčených orgánů a k připomínkám, které byly uplatněny v zákonem stanovené lhůtě a dle těchto požadavků upravil návrh zadání

- Tento materiál byl předložen Zastupitelstvu obce Janov nad Nisou ke schválení. Upravený návrh zadání Územního plánu Janov n.N. byl schválen Zastupitelstvem obce Janov n.N. dne 8. září 2010 usnesením č. 57/2010.

2012

- V květnu r. 2012 došlo k předání dokumentace konceptu Územního plánu Janov n.N. včetně dokumentace Vyhodnocení vlivu územního plánu na životní prostředí. V polovině července 2012 bylo oznámeno veřejnou vyhláškou č.j. 50660/2012 ze dne 17.7.2012 veřejné projednání konceptu Územního plánu Janov nad Nisou a Vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu na udržitelný rozvoj území s datem konání 10.9.2012 na úřední i elektronické úřední desce vyvěšení od 30.8.2012 do 14.9.2012 zrušeno. V průběhu měsíců listopad 2012 až březen 2013 byla dokumentace Vyhodnocení vlivů ÚP Janov nad Nisou na ŽP dle připomínek KÚ Lbc. kraje, odboru ochrany ŽP a zemědělství a AOPK ČR, Správy CHKO JH z dohodovacího jednání v září 2012 dopracována

2014

- Fáze společného jednání dotčených orgánů o návrhu Územního plánu Janov nad Nisou včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území

- Předání návrhu Územního plánu Janov nad Nisou proběhlo koncem měsíce ledna r. 2014.

- pořizovatel v souladu s ust. § 50 odst. 1 a 2 stavebního zákona oznámil prostřednictvím úřední a elektronické úřední desky termín společného jednání o návrhu včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území dne 3. března 2014. Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Janov nad Nisou a Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí včetně dokumentace bylo zveřejněno veřejnou vyhláškou č.j. 10952/2014 ze dne 7.2.2014 v termínu od 14.2.2014 do 3.4.2014. Do 30- ti dnů od společného jednání, tj. do 3.4.2014, mohly dotčené orgány a Krajský úřad Libereckého kraje uplatnit svá stanoviska, každý mohl uplatnit připomínky. Po ukončení projednání v souladu s ust. §51 stavebního zákona byla stanoviska dotčených orgánů vyhodnocena.

- Dokumentace návrhu Územního plánu Janov nad Nisou byla předána na Krajský úřad Libereckého kraje již dne 11.2.2014 v rámci společného jednání o návrhu Územního plánu Janov nad Nisou. Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje k návrhu Územního plánu Janov nad Nisou č.j. OÚPSŘ 162/2010/OÚP ze dne 27.6.2014 obsahovalo řadu požadavků na úpravu návrhu územního plánu. Některé z požadovaných úprav byly do návrhu ÚP Janov nad Nisou k veřejnému projednání zapracovány

- Po veřejném projednání KÚLK uplatnil stanovisko č.j. OÚPSŘ 162/2010/OÚP KULK 47328/2017 ze dne 18.11.2015, kde požadoval dopracovat odůvodnění z hlediska naplnění požadavků z Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1 a požadavků týkajících se záměrů vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Libereckého kraje

- Ve dnech 11.9.2014  a 1.10.2014 proběhla dohodovací jednání s dotčenými orgány, zejména se Správou CHKO Jizerské hory a Krajským úřadem Libereckého kraje, orgánem ochrany zemědělského půdního fondu za účelem dosažení dohody při řešení návrhu územního plánu

- Na základě uplatněných stanovisek dotčených orgánů a výsledků dohodovacích jednání pořizovatel zpracoval Instrukce k dopracování návrhu Územního plánu Janov nad Nisou a zajistil upravení návrhu územního plánu zpracovatelem a doplnění Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území. V měsíci září došlo k předání upravené dokumentace pořizovateli.

2015

- V souladu §10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byla na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, podána žádost o stanovisko k návrhu Územního plánu Janov nad Nisou pod č.j. 85279/2015 ze dne 13.10.2015. Souhlasné stanovisko k vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí s podmínkami, které byly do návrhu Územního plánu Janov nad Nisou zapracovány, bylo vydáno pod č.j. KULK 72240/2015 ze dne 23.10.2015. Stanovisko bylo zveřejněno na úřední i elektronické úřední desce statutárního města Jablonec nad Nisou i obce Janov nad Nisou.

- Fáze veřejného projednání o návrhu Územního plánu Janov nad Nisou včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území

- Pořizovatel oznámil zahájení řízení dne v souladu s ust. § 52 stavebního zákona veřejnou vyhláškou č.j. 81186/2015 ze dne 7.10.2015 na úřední i elektronické úřední desce Obecního úřadu Janov nad Nisou a Magistrátu města Jablonec nad Nisou s termínem konání veřejného projednání dne 11.11.2015. Oznámení o konání veřejného projednání včetně dokumentace k návrhu územního plánu bylo zveřejněno v termínu od 7.10.2015 do 19.11.2015. Do 7- mi dnů od opakovaného veřejného projednání mohly dotčené orgány a KÚ Lbc. kraje uplatnit svá stanoviska, dotčené osoby námitky a každý mohl uplatnit své připomínky

2016

- dne 5.2.2016 svolal dohodovací jednání za účasti AOPK ČR - Správy CHKO JH, orgánu ochrany ZPF, určeného zastupitele, starosty obce Janov nad Nisou a pořizovatelů. Zpracovatel územního plánu se na poslední chvíli z účasti na jednání omluvil.

- další schůzka za účasti zpracovatele, určeného zastupitele, starosty obce Janov nad Nisou a pořizovatelů dne 8.4.2016, kde byl zpracovatel seznámen s výsledky předchozího dohodovacího jednání s dotčenými orgány.

- Vzhledem k nezbytnosti opakování veřejného projednání z důvodu podstatných úprav návrhu územního plánu požádala obec zastoupená určeným zastupitelem a starostou obce Janov nad Nisou s ohledem na předchozí dohodovací jednání o provedení botanického průzkumu k ověření výskytu ohroženého druhu Gentiana asclepiadea na pozemku p.č. 410 v k.ú. Janov nad Nisou (lokalita č. N.214). Vyhodnocení vlivů na životní prostředí připustilo v závislosti na výsledcích botanického průzkumu ve vegetační sezóně umístění 1 rodinného domu v této lokalitě.

- Dle závěrů dohodovacích jednání připravil pořizovatel Instrukce k dopracování návrhu ÚP Janov nad Nisou před opakovaným veřejným projednáním č. 6/2016 (dále jen Instrukce) a koncem června r. 2016 je zaslal zpracovateli, aby se dopracování návrhu k opakovanému veřejnému projednání kvůli dvěma nedořešeným bodům nezdržovalo. V Instrukcích bylo stanoveno, že uvedené body budou upřesněny dodatkem instrukcí bezprostředně po jejich dořešení.

- Dne 11.8.2016 sdělila AOPK ČR, Správa CHKO JH pořizovateli, že se v lok. N.214 výskyt zvláště chráněného druhu rostliny Gentiana asclepiadea nepotvrdil. Proto se uskutečnilo dne 23.9.2016 další jednání se Správou CHKO JH ohledně opětovného vymezení zastavitelné plochy N.214 pro 1 RD v návrhu Územního plánu Janov nad Nisou. AOPK ČR, Správa CHKO JH odsouhlasila dílčí doplnění zástavby a vymezení zastavitelné plochy pro bydlení N.214 v tomto území.

- V souladu s dohodnutými řešeními a Instrukcemi č. 6/2016 pořizovatel zpracoval Dodatek k instrukcím k dopracování návrhu ÚP Janov n. N. k opakovanému veřejnému projednání č. 9/2016 a ten zaslal 27.9.2016 zpracovateli.

2017

- Koncem měsíce ledna r. 2017 zpracovatel předal dokumentaci k opakovanému veřejnému projednání.

- Pořizovatel dne 25.1.2017 pod č.j. 7611/2017 požádal Krajský úřad Libereckého kraje, odd. územního plánování, o stanovisko k dokumentaci návrhu ÚP Janov nad Nisou pro opakované veřejné projednání z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, soulad s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Krajský úřad Libereckého kraje ve svém stanovisku OÚPSŘ/162/2010/OÚP KULK 15464/2017 dne 27.1.2017 s předloženým návrhem ÚP Janov nad Nisou nesouhlasil. Požadoval provedení úprav s tím, že vydat souhlasné stanovisko z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy, souladu s PÚR ČR a ZÚR LK bude možné až po odstranění nedostatků.

- Pořizovatel opakovaně požádal Krajský úřad Libereckého kraje, odd. územního plánování dne 29.5.2017 pod č.j. 48317/2017 o stanovisko k dokumentaci návrhu ÚP Janov nad Nisou pro opakované veřejné projednání z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy, souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Ten vydal potvrzení o odstranění nedostatků k upravenému návrhu Územního plánu Janov nad Nisou pro opakované veřejné projednání pod č.j. OÚPSŘ/162/2010/OÚP KULK 47328/2017 ze dne 23.6.2017.

- Fáze opakovaného veřejného projednání o návrhu Územního plánu Janov nad Nisou

- Pořizovatel oznámil zahájení řízení v souladu s ust. § 52 stavebního zákona veřejnou vyhláškou na úřední i elektronické úřední desce OÚ Janov nad Nisou a MM Jablonec nad Nisou pod č.j. 50569/2017 dne 29.6.2017 s termínem konání opakovaného veřejného projednání dne 14. 8. 2017. Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání včetně dokumentace k návrhu územního plánu bylo zveřejněné v termínu od 30.6.2017 do 22.8.2017. Do 7- mi dnů od opakovaného veřejného projednání mohly dotčené orgány a KÚ Lbc. kraje uplatnit svá stanoviska, dotčené osoby námitky a každý mohl uplatnit své připomínky, a to pouze k částem řešení, které byly v návrhu územního plánu změněny od veřejného projednání.

- dne 25.10.2017 svolal dohodovací jednání za účasti orgánu ochrany přírody a krajiny, určeného zastupitele a zpracovatele. S ohledem na závěry dohodovacího jednání připravil Instrukce k dopracování Územního plánu Janov nad Nisou po opakovaném veřejném projednání č. 10/2017 a zaslal je zpracovateli

- Pořizovatel dospěl k závěru, že úpravy Územního plánu Janov nad Nisou po opakovaném veřejném projednání nejsou podstatného charakteru a nedojde k zásahu do práv vlastníků dotčených ani sousedních pozemků

2018

- Pořizovatel proto po úpravě návrhu územního plánu po opakovaném veřejném projednání požádal dne 11. dubna 2018 KÚ Lbc. kraje, odbor dopravy, o posouzení provedených úprav před vydáním Územního plánu Janov nad Nisou. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, vydal souhlasné stanovisko s provedenými úpravami pod č.j. KULK 32464/2018 dne 12. dubna 2018. Respektovány byly také požadavky dalších dotčených orgánů, kromě požadavků ze stanoviska Státního pozemkového úřadu č.j. SPU 333193/2017/Mač ze dne 17.7.2017, který uplatnil zcela nové požadavky, které nebyly uplatněny v žádném předchozím stupni projednání návrhu Územního plánu Janov nad Nisou. Proto bylo dohodnuto doplněním stanoviska č.j. SPU 505133/2017/Mač ze dne 26.10.2017, že uplatněné požadavky budou do Územního plánu Janov nad Nisou zapracovány až s 1. změnou Územního plánu Janov nad Nisou. Na základě těchto skutečností pořizovatel nepřistoupil k dalšímu opakování veřejného projednání

- Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek, včetně jejich odůvodnění, byl doručen dotčeným orgánům a KÚLK jako nadřízenému orgánu pod č.j.56734/2018 dne 25. 6. 2018 s tím, aby nejdéle do 30 dnů ode dne obdržení uplatnily svá stanoviska. Po uplynutí zákonem stanovené lhůty pořizovatel vyhodnotil obdržená stanoviska k návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek včetně odůvodnění. Z obdržených stanovisek dotčených orgánů (AOPK ČR, KÚLK) vyplynuly požadavky na doplnění odůvodnění některých námitek a připomínek, které pořizovatel do návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek zapracoval. Z vyhodnocení výsledků nevyplynula potřeba opakovaného veřejného projednání ani další úprava návrhu územního plánu.

- Pořizovatel neshledal v návrhu Územního plánu Janov n. N. žádné rozpory se stavebním zákonem, a proto předložil ve spolupráci s určeným zastupitelem Zastupitelstvu obce Janov n. N. návrh na vydání Územního plánu Janov n. N. s jeho odůvodněním a návrhem rozhodnutí o námitkách.